Приложение 3

к приказу от \_2 февраля \_2022 г № 47

**ПЛАН**

**первоочередных мероприятий («Дорожная карта») по созданию и**

**функционированию Центра образования естественно - научной и**

**технологической направленности «Точка роста»**

**в МБОУ г.Мценска « Средняя школа №4 »**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****реализации** | **Ответственные** |
| 1. | **Организационно - правовые****мероприятия:**- издание приказа о создании Центра «Точка роста»;- утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста»;- утверждение Положения о Центреобразования естественно – научной итехнологической направленности «Точка роста» в МБОУ г.Мценска «Средняя школа №4» (далее - Школа). | Декабрь 2021 года | Директор Ефремова В.В |
| 2. | Разработка медиаплана поинформационному сопровождениюсоздания Центра «Точка роста». | Декабрь 2021 года | Заместитель директора Горбатова Т.Ю. |
| 3. | Создание страницы Центра «Точка роста» на официальном сайте МБОУ г.Мценска «Средняя школа №4»и в социальных сетях. | Январь 2022 года | Заместители директора Горбатова Т.Ю.,Александрова М.А. |
| 4. | Участие в пресс-конференцииДепартамента образования Орловской области, Управления пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации о реализации проекта в 2022 году на территории Орловской области. | Март 2022 года | Рабочая группа, педагоги-предметники |
| 5. | Согласование с Департаментомобразования Орловской областизонирования помещений и комплекта оборудования, рекомендованного к поставке. | Апрель - май2022 года | Директор Ефремова В.В. |
| 6. | Прохождение курсов повышенияквалификации педагогами МБОУ г.Мценска «Средняя школа № 4»,задействованных в работе Центра«Точка роста» | Март - ноябрь2022 года | Заместитель директора Горбатова Т.Ю. |
| 7. | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением общего образования администрации города Мценска | Май-июнь2022 года | Директор Ефремова В.В. |
| 8. | Выполнение ремонтных работ побрендированию помещений кабинетов биологии, химии, физики. | Июль2022 г. | Директор Ефремова В.В.,заместитель директора по АХРБолясов А.А.  |
| 9. | Комплектование оборудованием кабинетов биологии, химии, физики. | До 01.08.2022 года | Директор Ефремова В.В.,заместитель директора по АХРБолясов А.А. |
| 10. | Разработка и утверждение Плана учебно - воспитательных мероприятий в рамках работы Центра «Точка роста». | Август 2022 года | Руководитель Центра |
| 11. | Торжественное открытие Центра«Точка роста». | Август2022 года | Директор Ефремова В.В. |
| 12. | Старт набора обучающихся, запускрекламной компании. | 1 половинасентября 2022 года | Руководитель Центра |
| 13. | Мониторинг выполнения мероприятий по реализации первоочередных мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ г.Мценска «Средняя школа № 4». | Сентябрь2022 года | Директор Ефремова В.В. |
| 14. | Поддержание интереса к Центру «Точка роста» и общее информационноесопровождение. | Ноябрь – декабрь2022 года | Директор Ефремова В.В.Руководитель Центра |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |