Приложение 3

к приказу от \_2 февраля \_2022 г № 47

**ПЛАН**

**первоочередных мероприятий («Дорожная карта») по созданию и**

**функционированию Центра образования естественно - научной и**

**технологической направленности «Точка роста»**

**в МБОУ г.Мценска « Средняя школа №4 »**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Ответственные** |
| 1. | **Организационно - правовые**  **мероприятия:**  - издание приказа о создании Центра «Точка роста»;  - утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста»;  - утверждение Положения о Центре  образования естественно – научной и  технологической направленности «Точка роста» в МБОУ г.Мценска «Средняя школа №4» (далее - Школа). | Декабрь  2021 года | Директор  Ефремова В.В |
| 2. | Разработка медиаплана по  информационному сопровождению  создания Центра «Точка роста». | Декабрь  2021 года | Заместитель директора  Горбатова Т.Ю. |
| 3. | Создание страницы Центра «Точка роста» на официальном сайте МБОУ г.Мценска «Средняя школа №4»и в социальных сетях. | Январь  2022 года | Заместители директора  Горбатова Т.Ю.,  Александрова М.А. |
| 4. | Участие в пресс-конференции  Департамента образования Орловской области, Управления пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации о реализации проекта в 2022 году на территории Орловской области. | Март  2022 года | Рабочая группа, педагоги-предметники |
| 5. | Согласование с Департаментом  образования Орловской области  зонирования помещений и комплекта оборудования, рекомендованного к поставке. | Апрель - май  2022 года | Директор  Ефремова В.В. |
| 6. | Прохождение курсов повышения  квалификации педагогами МБОУ г.Мценска «Средняя школа № 4»,  задействованных в работе Центра  «Точка роста» | Март - ноябрь  2022 года | Заместитель директора  Горбатова Т.Ю. |
| 7. | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением общего образования администрации города Мценска | Май-июнь  2022 года | Директор  Ефремова В.В. |
| 8. | Выполнение ремонтных работ по  брендированию помещений кабинетов биологии, химии, физики. | Июль  2022 г. | Директор  Ефремова В.В.,  заместитель директора по АХР  Болясов А.А. |
| 9. | Комплектование оборудованием кабинетов биологии, химии, физики. | До 01.08.2022 года | Директор  Ефремова В.В.,  заместитель директора по АХР  Болясов А.А. |
| 10. | Разработка и утверждение Плана  учебно - воспитательных мероприятий в рамках работы Центра «Точка роста». | Август  2022 года | Руководитель  Центра |
| 11. | Торжественное открытие Центра  «Точка роста». | Август  2022 года | Директор  Ефремова В.В. |
| 12. | Старт набора обучающихся, запуск  рекламной компании. | 1 половина  сентября 2022 года | Руководитель  Центра |
| 13. | Мониторинг выполнения мероприятий по реализации первоочередных мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ г.Мценска «Средняя школа № 4». | Сентябрь  2022 года | Директор  Ефремова В.В. |
| 14. | Поддержание интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное  сопровождение. | Ноябрь – декабрь  2022 года | Директор  Ефремова В.В.  Руководитель  Центра |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |