| 4. |  | Формирование банка данных нормативно -правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС СОО и ФООП |  | Январь – сентябрь 2023 |  |  |  |  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС СОО и ФООП сформирован |  |  | Директор школы, зам. директора по УВР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. |  |  |  | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников |  | Август - сентябрь 2023 |  |  | Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень, выявление дефицитов |  |  |  |  | Зам. директора по УР, педагог-библиотекарь |  |
| 6. |  |  |  | Организация участия педагогов школы в совещаниях Минпросвещения России, Департамента образования Орловской области по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и ФООП |  | Февраль – август 2023 |  |  | Участие педагогов школы в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  | Директор школы, зам. директора по УР, ВР, педагоги школы |  |
| 7. |  |  |  | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ФГОС и ФООП СОО |  | Январь – июнь 2023 года |  |  | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ФООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и ФООП педагогическим коллективом |  |  |  |  | Январь – Август 2023г |  |  |  | Планы работы и протоколы ШМО МС, совещаний при директоре |  |  |  | Директор школы, зам.директора по УР,ВР, руководители ШМО |
| 2. |  | Изучение письма Министерства просвещения РФ от 13 января 2023 года № 03-49 «О направлении методических рекомендаций» |  |  |  |  | Февраль 2023г |  |  |  | Педагоги школы ознакомлены с методическими рекомендациями по системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  | Директор школы, зам.директора по УР,ВР, педагоги школы |
| 3. |  | Актуализация работы предметных ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС СОО и перехода на ФООП СОО в соответствии с рекомендациями региональных и городских методических объединений |  |  |  |  | Январь -декабрь, 2023 |  |  |  | Создана единая система методической службы, своевременно оказана помощь педагогическим работникам |  |  |  | Директор школы, зам. директора по УР,ВР руководители ШМО |
| 4. |  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по обеспечению реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |  |  |  | Январь -декабрь, 2023 |  |  |  | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |  |  |  | Директор школы, зам. директора по УР, ВР, ДЮЦ |
| 5. |  | Организация участия педагогических работников в научно - практических конференциях, вебинарах по актуальным вопросам введения ФГОС СОО и ФООП |  |  |  |  | В течение года |  |  |  | Организация участия педагогических работников в работе площадок по обсуждению актуальных вопросов введения ФГОС СОО и ФООП |  |  |  | Директор школы, зам. директора по УВР, педагоги школы |
| 6. |  | Организация работы по выполнению мероприятий регионального и муниципального плана по введению и реализации ФГОС СОО и ФООП |  |  |  |  | Январь -декабрь, 2023 |  |  |  | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО и ФООП |  |  |  | Директор школы, зам. директора по УВР, |
| 7. |  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФООП СОО по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  | В течение всего периода 2023-2025 гг |  |  |  | План работы методического совета образовательной организации. |  |  |  | Зам. директора по УР |
| 8. |  | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  | В течение всего периода 2023-2025 гг |  |  |  | План работы педагога- психолога. |  |  |  | Педагог- психолог Мельникова И.Е. |
| 9. |  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ФООП СОО |  |  |  |  | До 1 сентября 2023 г |  |  |  | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |  |  |  | Директор школы, зам. директора по УР, ВР |
| 3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мониторинг кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  | Январь 2023 года |  |  |  | Мониторинг |  |  |  | Зам.директора по УР,ВР |
| 2. |  | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО |  |  |  |  | По графику ИРО |  |  |  | Курсы повышения квалификации со 100 процентным охватом педагогов |  |  |  | Директор школы, зам. директора по УР, ВР |
| 3. |  | Распределение учебной нагрузки педагогов на 2023-2024 учебный год |  |  |  |  | До 25 августа 2023 |  |  |  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |  |  |  | Директор школы, зам. директора по УР |
| 4. Мероприятия общеобразовательной организации по введению обновленных ФГОС и переходу на ФООП среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение просветительских мероприятий для родителей (законных представителей) и обучающихся об особенностях ФГОС СОО и ФООП СОО, формирования профильных классов/групп, учебного плана на 2023-2024 учебный год |  |  |  |  |  | Февраль, 2023 |  |  |  | Проведены родительские собрания, родители ознакомлены с особенностями учебного плана по ФООП на уровне СОО |  |  | Директор школы, зам. директора по УВР |
| 2. |  | Изучение образовательных запросов, обучающихся 9 классов для продолжения обучения на уровне среднего общего образования |  |  |  |  |  | Февраль - май, 2023 |  |  |  | Формирование списка обучающихся, планирующих продолжить обучение в школе на уровне СОО |  |  | Зам. директора по УР, классные руководители |
| 3. |  | Разработка ООП СОО в соответствии с ФООП: - разработка целевого раздела ООП в соответствии с ФООП (по уровням образования); - разработка содержательного раздела ООП в соответствии с ФООП (по уровням образования) выбор варианта учебного плана; формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организаций, указанных в ФООП; анализ плана воспитательной работы и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП; анализ рабочей программы воспитания и разработка в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП (по уровням) |  |  |  |  |  | Март -август, 2023 |  |  |  | Разработана ООП СОО в соответствии с ФООП |  |  | Директор школы, зам. директора по УР, ВР |
| 4. |  | Актуализация локальных актов школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФООП СОО и должностных инструкций |  |  |  |  |  | Март – август 2023 |  |  |  | Разработаны локальные акты и должностные инструкции в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФООП СОО |  |  | Директор школы, зам. директора по УР, ВР, АХР |
| 5. |  | Проведение педагогических советов, заседаний ШМО по ознакомлению педагогов с требованиями, предъявляемыми к оценке достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ СОО |  |  |  |  |  | Март - апрель 2023 |  |  |  | Педагогический коллектив ознакомлен с особенностями ФООП СОО и требованиями к оценке достижений обучающихся |  |  | Директор школы, зам. директора по УР, ВР |
| 6. |  | Использование ресурсов портала Единого содержания общего образования с целью индивидуализации федеральных рабочих программ по учебным предметам |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, 2023 |  |  |  | Ресурсы портала Единого содержания общего образования используются как методическая поддержка педагогам и руководящим работникам общеобразовательной организации |  |  | Директор школы, зам. директора по УР,ВР, педагоги школы |