|  |  | Приложение 1 к приказу Департамента образования Орловской области от _____________ №________ |
| --- | --- | --- |

«Дорожная карта» по реализации регионального проекта

«Диалог со священником» в 2024 году в Орловской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение информации о проекте на сайте Института | до 31.01.2024 | Рабочая группа проекта | Информация о проекте размещена на сайте Института |
| 1.2 | Определение состава участников проекта в образовательных организациях | до 31.01.2024 | Руководители образовательных организаций | Составы участников проекта утверждены в приказах руководителей образовательных организаций |
| 1.3 | Утверждение планов-графиков мероприятий в образовательных организациях | до 31.01.2024 | Руководители образовательных организаций по согласованию со священнослужителями | Планы-графики мероприятий утверждены в приказах руководителей образовательных организаций |
| 1.4 | Пробное посещение священнослужителями мероприятий в образовательных организациях | до 31.01.2024 | Священнослужители по согласованию с руководителями образовательных организаций | Пробное посещение, информирование обучающихся о проекте проведены |
| 2. | Основной этап |  |  |  |
| 2.1 | Организация встреч-диалогов обучающихся со священнослужителями в соответствии с тематикой проекта в образовательных организациях | 01.02 – 30.11.2024 | Руководители образовательных организаций, священнослужители в соответствии с утвержденным планом-графиком | Организовано и проведено 9 встреч обучающихся со священнослужителями согласно тематике проекта |
| 2.2 | Проведение текущего мониторинга | 01.02 – 30.11.2024 | Педагоги, классные руководители, священнослужители | Проведено анкетирование участников проекта |
| 2.3 | Проведение совещаний рабочей группы и участников проекта | 01.02 – 30.11.2024 | Рабочая группа проекта | Совещания рабочей группы и участников проекта проведены, протоколы совещаний составлены |
| 2.4 | Подготовка и размещение информации о ходе реализации проекта | 01.02 – 30.11.2024 | Рабочая группа проекта | Информация размещена на сайте Института |
| 3. | Завершающий этап |  |  |  |
| 3.1 | Проведение итогового мониторинга | 01.12 – 10.12.2024 | Педагоги, классные руководители, священнослужители | Проведено анкетирование участников проекта, разработан аналитический отчет |
| 3.2 | Проведение итогового совещания рабочей группы и участников проекта | 10.12 – 20.12.2024 | Рабочая группа проекта | Итоговое совещание проведено |
| 3.3 | Подготовка и размещение информации об итогах реализации проекта | 20.12. – 25.12.2024 | Рабочая группа проекта | Информация размещена на сайте Института |

|  |  |  | Приложение 2 к приказу Департамента образования Орловской области от _____________ №________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Состав рабочей группы

по реализации регионального проекта «Диалог со священником»

| 1. | Жиронкина Лариса Николаевна | – | заместитель директора бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», кандидат исторических наук |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Торопов Артермий Витальевич | – | иерей, настоятель Храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Орла, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Орловской епархии (по согласованию) |
| 3. | Бутримова Ирина Викторовна | – | старший методист отдела начального общего образования бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», кандидат филологических наук |
| 4. | Познякова Ольга Николаевна | – | доцент кафедры педагогики и психологии бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», кандидат педагогических наук |

|  |  | Приложение 3 к приказу Департамента образования Орловской области от _____________ №________ |
| --- | --- | --- |

Перечень образовательных организаций, участвующих

в реализации регионального проекта «Диалог со священником»

в 2024 году в Орловской области

|  | Наименование образовательной организации | ФИО руководителя образовательной организации | ФИО священнослужителя, место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 10 г. Орла | Чистякова Ольга Петровна | иерей Сергей Шомин, руководитель миссионерского отдела Орловской епархии |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 21 им. А. П. Ермолова | Сущенко Альберт Геннадьевич | протоиерей Василий Иванов, настоятель Храма Иверской иконы Божией Матери города Орла |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 34 г. Орла | Алферова Юлия Владимировна | протоиерей Сергий Гаврюшин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами |
| 4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 35 им. А. Г. Перелыгина г. Орла | Романова Марина Александровна | иерей Георгий Зейкан, настоятель Храма святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии города Орла |
| 5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 49 г. Орла | Гладкова Виктория Викторовна | протоиерей Евгений Евстифеев, настоятель Троице-Васильевский Храма города Орла |
| 6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа № 52 г. Орла | Тузикова Анна Михайловна | иерей Дионисий Костомаров, руководитель молодежного отдела Орловской епархии |