| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11в 2026 году: - организация консультаций учителей-предметников, выпускники которых не смогли набрать минимальное количество баллов; - организация дополнительных занятий в ОО, в том числе консультации для обучающихся, не набравших минимальное количество баллов по предметам в 2026 году |  |  | в течение учебного года | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 2. | Организация участия учителей-предметников ОУ в реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) по всем предметам: - «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 по русскому языку и литературе»; - «Методика подготовки обучающихся к ГИА по математике в 11 классах»; - «Реализация требований ФГОС ООО и ФГОС СОО в работе учителя физики»; - «Технология подготовки к ГИА-9 по предмету химии»; - «Технология подготовки обучающихся к ГИА по биологии»; - «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по географии»; «Система подготовки обучающихся к ГИА по географии» - «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»; - «Система подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию»; - «Реализация требований ФГОС ООО и ФГОС СОО в работе учителя иностранных языков». |  |  | в течение учебного года (в соответствии с планом-графиком ИРО) | БУ ОО ДПО «ИРО», Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Гришина В.С. |
| 3. | Создание условий и организация проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации: 1) региональный репетиционный экзамен по математике в форме ЕГЭ; |  |  | ноябрь 2025 г, март-апрель 2026 г. | Департамент, ОРЦОКО, Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 5. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  |  | декабрь 2025года – апрель 2026 год | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 6. | Проведение городскими и школьными методическими объединениями учителей-предметников семинаров, мастер-классов по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования. Изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам (в т.ч. демонстрационные версии 2026 года, спецификации, кодификаторы); -заполнение бланков ответов выпускниками; -анализ критериев оценивания работ; -изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-11 |  |  | в течение учебного года | Управление образования администрации города Мценска, БУ ОО ДПО «ИРО» Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 7. | Вебинары ФИПИ по актуальным вопросам содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2026 года по всем учебным предметам |  |  | в течение учебного года | ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» |
| 8. | - Методические вебинары по учебным предметам и для руководителей ОО «Анализ результатов ГИА - 2025 г. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования»; - Методические вебинары для учителей-предметников по вопросам системы подготовки обучающихся к ГИА – 2026 «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА» - Индивидуальные и коллективные консультации по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для групп педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты ЕГЭ; - проведение заседаний предметных секций региональных методических объединений. |  |  | в соответствии с планом работы БУ ОО ДПО ОИРО | БУ ОО ДПО «ИРО». Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 9. | Организация ежегодного регионального вебинара «Управление качеством образования в ОО на основе результатов оценочных процедур» |  |  | Октябрь 2025г. | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 10. | Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла |  |  | в течение учебного года | Управление образования администрации города Мценска, БУ ОУ ДПО «ИРО» Заместитель директора Сахарова И.С. |
| III. Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки к ГИА - 11 |  | в течение учебного года |  | Управление образования администрации города Мценска |  |
| 2. | Своевременное ознакомление с актуальными нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней |  | по мере изменения нормативных и распорядительных документов |  | Управление образования администрации города Мценска |  |
| 3. | Изучение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ |  | в течение учебного года |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
| 4. | Согласование действий по подготовке и проведению ГИА с участием органов власти и служб: главного управления МЧС внутренних дел здравоохранения связи энергообеспечения |  | в течение учебного года |  | Администрация города, начальник управления образования |  |
| 5. | Согласование пунктов проведения: - итогового сочинения (изложения); - ЕГЭ и ГВЭ: - в досрочный и основной периоды 2026года; - в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года; 3) ЕГЭ и ГВЭ на дому |  | сентябрь-ноябрь 2025г. февраль 2026 года; август 2026 года по мере необходимости |  | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
| 6. | Согласование персональных составов: 1) муниципальных координаторов ГИА-11; 2) инженеров-программистов, ответственных за формирование РИС ГИА-11; 3) членов ГЭК; 4) членов ПК; 5) руководителей ППЭ; 6) работников ППЭ |  | сентябрь 2025 года сентябрь 2025 года декабрь 2025 года март-апрель 2026 г март 2026 года не позднее, чем за месяц до начала соответствующего периода |  | Департамент Департамент Департамент Департамент Департамент Департамент Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
| 7. | Согласование общественных наблюдателей ГИА-11 |  | не позднее, чем за два дня до установленной даты каждого экзамена |  | Управление образования администрации города Мценска |  |
| 8. | Утверждение сроков и мест подачи заявлений: - для участия в написании итогового сочинения (изложения); - для прохождения ГИА-11: в досрочный и основной периоды 2026 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года |  | Сентябрь-ноябрь 2025 г. |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
| 9. | Доведение инструкций, памяток о правилах проведения ЕГЭ в 2026 году для выпускников, о порядке проведения ГИА-11 для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ и ГВЭ) Разработка и утверждение памяток для участников ГИА – 11, их родителей (законных представителей) |  | в течение учебного года |  | Управление образования администрации города Мценска, ППМСП-Центр, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
|  | IV. Финансовое обеспечение ГИА- 11 |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Определение необходимого объема финансовых средств для обеспечения проведения ГИА- 11в 2026 году | сентябрь – октябрь 2025 года |  | Администрация города Мценска, Управление образования администрации города Мценска |  |
| 2. |  | Обеспечение условий для функционирования ППЭ: - досрочный период - основной период - дополнительный (сентябрьский) период | март-апрель 2026г. май-июль 2026г. сентябрь 2026г. |  | Управление образования администрации города Мценска |  |

| 3. | Оснащение ППЭ ЕГЭ: 1) системой видеонаблюдения в режиме онлайн: 2) средствами подавления сигналов мобильной связи; 3) резервными станциями печати; 4) резервными станциями сканирования; 5) картриджами для принтеров; 6) бумагой для печати экзаменационных материалов; 7)оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» и ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЕ); |  |  | в течение учебного года |  |  |  | Департамент, ОРЦОКО, Управление образования администрации города Мценска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, в федеральных, региональных, муниципальных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2026 году |  |  | в течение учебного года |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 2. | Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-11 |  |  | в течение учебного года |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 3. | Организация участия в обучении по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ (в том числе с использованием технологии «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ»): |  |  | По отдельному графику |  |  |  | Департамент, ОРЦОКО Управление образования администрации города Мценска |
| 3.1 | - членов ГЭК |  |  | март-май 2026 года октябрь 2025 г. – май 2026 г. |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, руководители ОУ |
| 3.2 | - ответственного за проведение ГИА-11(муниципального координатора) в 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | - инженера-программиста, ответственного за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне |  |  | Октябрь 2025 г.,-февраль 2026 г.. |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 3.4. | - кандидатов в члены предметных комиссий ГИА - 11 |  |  | январь-апрель 2026г. |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. |
| 3.5. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ: - руководителей ППЭ; - организаторов в аудиториях, организаторов вне аудитории; - технических специалистов |  |  | март - май 2026 г. март - май 2026 г. март - май 2026г. |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 3.6. | - кандидатов в общественные наблюдатели |  |  | по отдельному графику |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 3.7. | - участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; - участников ГВЭ правилам заполнения бланков ГВЭ и технологии проведения ГВЭ в ППЭ |  |  | в течение учебного года |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска , Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 3.8. | Участие выпускников 11 классов в региональных, муниципальных репетиционных экзаменах с целью отработки процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ |  |  | в течение учебного года |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 3.9. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором |  |  | в течение учебного года |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 3.10. | Участие работников ППЭ в отработке процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ в ходе тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ (федеральных, региональных, муниципальных); |  |  | в течение учебного года |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 7. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА на учебной платформе edu.rustest.ru |  |  |  | Март – апрель 2026г. |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |
| VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в региональном вебинаре «Анализ результатов ГИА- 2025. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования»» |  |  |  | По отдельному графику. |  |  | ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, Заместитель директора Сахарова И.С., учителя-предметники |
| 2. | Участие в региональном вебинаре «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития учителей» |  |  |  | По отдельному графику |  |  | ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», УО, Заместитель директора Сахарова И.С., учителя-предметники |
| 3. | Участие в вебинарах, проводимых председателями ПК с учителями ОУ, работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ |  |  |  | По отдельному графику |  |  | БУ ОО ДПО «ИРО», УО, Заместитель директора Сахарова И.С., учителя-предметники |
| 4. | Проведение заседаний городских и школьных методических объединений учителей-предметников по темам: - «Использование оценочных процедур для повышения качества образования по учебному предмету. Методический анализ результатов ГИА – 2025»; - «Проектирование оценочных материалов по учебному предмету в системе внутренней оценки качества образования образовательных организаций с использованием КИМ ГИА» |  |  |  | в течение учебного года |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С., учителя-предметники |
| VII. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  |  | январь – май 2026 года |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 2. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка рамок металлодетекторов |  |  |  | май – июнь 2026 года |  |  | Департамент, ОРЦОКО, Управление образования администрации города Мценска |
| 3. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | сбор информации об обучающихся ОУ, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  | до 21 ноября 2025г по мере необходимости |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С., |
| 3.2 | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов |  |  |  | в течение учебного года |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С., |
| 3.3 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С., |
| 3.4 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С., |
| 3.5. | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий, оборудованных средствами видеонаблюдения в режиме офлайн; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 7) привлечение ассистентов; 8) организация ППЭ на дому |  |  |  |  | в течение учебного года, по мере необходимости |  | Департамент, Управление образования администрации города Мценска |
| 4. | Сбор информации о лицах, назначенных в ОУ ответственными за проведение ГИА-11, за внесение сведений в РИС |  |  |  |  | сентябрь 2025 года |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С., |
| 5. | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  |  |  |  | до 1 февраля 2026 года |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С., |
| 5.2. | определение количества и мест расположения ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  |  |  |  | до 1 февраля 2026 года |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 5.3. | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. Классные руководители |
| 5.4. | материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: - в досрочный период - в основной период |  |  |  |  | до 1 марта 2026 года до 1 мая 2026 года |  | Департамент, Управление образования администрации города Мценска |
| 6. | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | сбор информации о количестве участников КЕГЭ по информатике и ИКТ |  |  |  |  | до 1 февраля 2026 года |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 6.2. | согласование количества и мест расположения ППЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ |  |  |  |  | до 1 февраля 2026 года |  | Управление образования администрации города Мценска, |
| 6.3. | Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. Классные руководители |
| 7.. | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |  |  |  |  | по единому расписанию |  | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 8. | Обеспечение взаимодействия с «Региональным центром оценки качества образования» (далее – ОРЦОКО) по формированию Региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА–11 обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее – РИС): |  |  |  |  | по отдельному графику ОРЦОКО |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 8.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ, инженеров-программистов, ответственных за создание базы данных ГИА-11 |  |  |  |  | сентябрь 2025 года |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 8.2. |  | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2026 году из числа: 1) выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 2) выпускников прошлых лет |  |  |  |  | до 21 ноября 2025 года до 01 февраля 2026 года | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
| 8. 3. |  | Передача сведений об управлении образования администрации города Мценска, ОУ, выпускников текущего года |  |  |  |  | приказ Департамента образования | Управление образования администрации города Мценска, ОУ |  |
| 8.4. |  | О ППЭ, об аудиториях в ППЭ |  |  |  |  | приказ Департамента образования | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
| 8.5. |  | Об участниках проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  | приказ Департамента образования | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
| 8.6. |  | Об отнесении участников ГИА-11 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  |  |  |  | В течение 2 дней со дня получения сведений | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
| 8.7. |  | О работниках ППЭ (руководителях, организаторах, ассистентах) |  |  |  |  | приказ Департамента образования | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |  |
| 8.8. |  | Об общественных наблюдателях |  |  |  |  | приказ Департамента образования | Управление образования администрации города Мценска |  |
| 8.9. | Сбор заявлений на участие в ГИА-11: 2) в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2026 года; 3) в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года |  |  |  |  |  | до 1 февраля 2026г. не позднее, чем за 2 недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 9 | Участие в проведении ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года |  |  |  |  |  | март, апрель 2026г. май - июль 2026 года сентябрь 2026 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 10. | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 с соблюдением необходимых мер информационной безопасности |  |  |  |  |  | приказ Департамента образования | Управление образования администрации города Мценска |
| 11. | Организация тиражирования, оформления и выдачи участникам ГИА-11 уведомлений установленной формы |  |  |  |  |  | по мере направления из ОРЦОКО | Управление образования администрации города Мценска |
| 12. | Координация организации доставки выпускников к ППЭ |  |  |  |  |  | согласно расписанию | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 13. | Координация обеспечения участия в процессе проведения ГИА-11 лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ |  |  |  |  |  | согласно расписанию | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 14.1 | Организация ознакомления участников ГИА с результатами ЕГЭ и ГВЭ: - выпускников текущего года – в ОУ - выпускников прошлых лет – в управлении образования города Мценска |  |  |  |  |  | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 14.2 | размещение информации о результатах ГИА, ознакомление участников ГИА с бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ |  |  |  |  |  | в сроки, установленные Рособрнадзором | Департамент, ОРЦОКО, Управление образования администрации города Мценска |
| 15. | Разработка мероприятий, направленных на психологическую подготовку обучающихся к ГИА - 11 |  |  |  |  |  | сентябрь 2025 года | ППМСП-Центр, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. Классные руководители |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | подготовка и проведение в ОУ общешкольных родительских собраний по тематике ГИА-11 с участием представителей управления образования администрации города Мценска (по согласованию); |  | в течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. Классные руководители |
| 1.2 | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами образовательных организаций города |  | в течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, |
| 1.3 | Размещение информации о подготовке и проведении ЕГЭ на официальном сайте ГИА в Орловской области, сайте администрации города Мценска, ОУ, публикация материалов в СМИ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. Заместитель директора Александрова М.А. |
|  | 1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); |  | Не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  |
|  | 2) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); |  | Не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов |  | Не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; |  | Не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов |  | Не позднее чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с ОУ, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ)) |  | в течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. Заместитель директора Александрова М.А. |
| 3. | Проведение акций, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ: - Всероссийские акции: - «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «100 баллов для Победы»; 2) Региональные акции: - «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!» ; - «К ЕГЭ готовы!» 3) Клуб «100 баллов» |  | по графику Рособрнадзора в течении учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. , общественность |
| 4. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) |  | октябрь - ноябрь 2025 года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 5. | Доведение до сведения ОУ, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11 |  | январь – май 2026 года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 6. | Организация и проведение встреч с выпускниками ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ |  | в течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 7. | Обеспечение ОУ, ППЭ комплектами нормативно-правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-11 |  | по мере поступления |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 8. | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 |  | в течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 9. | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 |  | сентябрь 2025 года – июль 2026 года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 10. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-11 с руководителями ОУ, заместителями руководителей ОУ |  | в течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 11. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11, их родителям (законным представителям) |  | в течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, ППМСП-Центр, Заместитель директора Сахарова И.С. Классные руководители |
| 12. | Организация оповещения участников ГИА-11 о публикации утверждённых результатов ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету |  | в установленные сроки |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| 13. | Подготовка и проведение аналитического отчета о проведении ГИА-11 2026 года |  | август 2026 года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - мониторинг работы сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА-11; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОУ; 3) мониторинг организации проведения общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных «горячих линий» |  | в течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 2. | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОУ к участию в ГИА-11: - мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; - посещение администрацией ОУ уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; - мониторинг включения в планы работы деятельности городских, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11; - мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для обучающихся; - привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в ОУ |  | в течение учебного года |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |
| 3. | Контроль за ходом подготовки к итоговому сочинению (изложению), ГИА -11: - организация проверки готовности образовательных учреждений города к проведению итогового сочинения (изложения)), ГИА-11 - контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11: - проверка наличия необходимых документов; - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение) |  | ноябрь 2025г., март-май 2026г., август 2026г. |  |  |  |  | Управление образования администрации города Мценска, директор школы Горбатова Т.Ю. Заместитель директора Сахарова И.С. |

| 4. | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | март – июль 2026 года сентябрь 2026 года | Члены ГЭК, общественные наблюдатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОУ, прибывающих в город Мценск для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | в течение учебного года | Управление образования администрации города Мценска |